## 工作表1
问题分类 | 象限（ABCD） | 问题项 | 分值 | Y/N
团队协作 | C | 团队（开发+测试）目前是由5－9个人组成的特性团队吗？ | 3
团队协作 | D | 过去一个月没有团队成员离开/加入吗？ | 2
团队协作 | C | 团队成员看起来相互喜欢，经常在一起，氛围和谐融洽吗？ | 3
团队协作 | C | 团队使用JIRA工具进行任务管理（实现敏捷看板或任务板）吗？ | 3
团队协作 | D | 团队按照《JIRA使用规则》移动任务并生成可反映真实情况的燃尽图吗？ | 2
团队协作 | D | JIRA上的电子板与物理板每天同步更新吗？ | 2
团队协作 | A | 迭代内发现的BUG是否在JIRA上进行跟踪和管理？ | 1
团队协作 | A | 故事和任务的沟通内容（如原型图、接口、设计说明等）已经开始在JIRA上记录吗？ | 1
团队协作 | D | 临时新加故事和生产任务的情况没有在最近两个迭代内发生？ | 2
团队协作 | C | 迭代内测试人员、开发人员、PO都参加测试案例走查吗？ | 3
团队协作 | D | 团队在本轮迭代中会跟踪和执行上次回顾提出的需要改进的方面吗？ | 2
团队协作 | C | PO在迭代结束后按照要求在JIRA上填写《质量情况统计》吗？ | 3
团队协作 | A | Scrum Master按照要求提交计划会、回顾会的相关材料（留痕）吗？ | 1
敏捷流程 | C | 团队采用Scrum或者Kanban中的一种进行开发和日常工作吗？ | 3
敏捷流程 | C | 团队进行P.B. Grooming吗？ | 3
敏捷流程 | C | PO在迭代计划会前，是否已经准备好产品待办列表（已明确优先级、故事点、AC点）？ | 3
敏捷流程 | D | 团队每个迭代都有明确的DOD吗？ | 2
敏捷流程 | B | 团队的DOD被严格执行吗？ | 1
敏捷流程 | C | 团队站会围绕物理板开吗？ | 3
敏捷流程 | C | 物理板会每天更新吗？ | 3
敏捷流程 | A | 团队做分步验收吗？ | 1
敏捷流程 | C | 迭代评审会是在测试环境上演示吗？ | 3
敏捷流程 | C | Scrum团队每个迭代都做Sprint回顾吗？采用Kanban的团队是否也定期回顾？ | 3
敏捷流程 | B | Scrum Master尝试过用不同的形式做Sprint回顾吗？ | 1
CI纪律 | C | 团队有物理电子仪表盘，并正常开启吗？ | 3
CI纪律 | D | 物理电子仪表盘变红后，团队会及时响应吗？ | 2
CI纪律 | C | 团队每个迭代有明确的CI值日生吗？ | 3
CI纪律 | C | CI值日生能承担相应的职责吗？ | 3
CI纪律 | A | CI值日生定期轮换吗？ | 1
CI纪律 | C | 代码提交严格遵守七步提交法吗？ | 3
CI纪律 | C | 开发人员每天至少提交一次代码吗？ | 3
CI纪律 | D | 原始的纯手工分支间追平与合并彻底消除了吗？ | 2
CI纪律 | C | 产品的代码符合自动化组包规范吗？ | 3
CI纪律 | D | 产品出版本时使用自动化组包吗？ | 2
CI纪律 | B | 产品实现在功能测试环境上自动化部署了吗？ | 1
质量保证 | A | 团队每个迭代都做代码回顾（Code Review）或结对编程吗？ | 1
质量保证 | D | 团队能够保证“所有上生产的代码都至少被第二双眼睛认真地看过”吗？ | 2
质量保证 | D | 产品的Junit单元测试覆盖率达到38.2%，且成功率达到100%吗？ | 2
质量保证 | C | 产品的前端Jasmine测试在CI仪表盘上展示，案例数10+，成功率达到100%吗？ | 3
质量保证 | C | 产品的RobotFramework测试案例数15+，且在M环境上每天执行一次吗？ | 3
质量保证 | C | Maven中的两个Jar包依赖规范化检查插件启用了吗？ | 3
质量保证 | D | SVN的checkstyle代码检查按照定制的规则开启了吗？ | 2
质量保证 | C | 活跃分支（过去十个工作日，有五个工作日里有提交动作的分支）控制在3条以内吗？ | 3
质量保证 | B | 生产问题是否在最近迭代的回顾会上（及时）进行根源分析？ | 1